## 问题反馈
日期 | 所属模块 | 具体分析/页面 | 问题/需求 | 问题链接/task ID (最好共享至sgtest@majorbio.com，方便开发人员无需切换账号就可查错) | 反馈人 | 截图编号（对应模块的截图sheet，文字描述不清楚的可以放图片） | 优先级(H/M/L) | 开发负责人 | 状态（完成/未解决/不予解决） | 问题解决方案 | 核实情况（如与“状态”一致，则无须填写） | 备注
20170920 | 我的项目 | 项目文件 | 复制、移动后页面会跳转，项目文件中仅剩下已复制、移动的文件，刷新后页面正常。 | http://www.tsg.com/file/index/parent_hash/43f6a344b5e0712c3b8a0ac48c8eee3a/project_id/3569.html | 刘闻天 | 1 | H | 李小杰 | 完成 | 移动复制时间比较长，我们会加上一个类似拉取demo的效果
20170922 | 我的项目 | 项目文件 | 部分系统文件夹未被定义为系统文件夹（即：文件夹后没有T） | http://www.tsg.com/file/index/project_id/3588.html | 刘闻天 | 2 | H | 李小杰 | 完成 | 添加文件目录时增加系统文件夹标识 | 出错，文件夹后仍没有T标记
以上为示例